## 工作表1
视频监控项目提测阶段功能调整（01-21）
描述 | 类型 | 工时 | 备注
app不需要自动退出 | 调整 | 5
后台30分钟保持在线 | 调整
轮播图需要按企业标签进行筛选显示 | 优化
短信使用四位数随机 | 调整
“行业标签”四个字改为“企业标签” | 调整 |  | 用“企业标签”来完成“企业所属地区”功能，更加灵活，暂时不支持企业标签的多级结构（如选择“标签A”，自动选择标签A下的子标签），建议暂不增加多级结构，如后期需要，再进行修改。
轮播图、系统文章在发布时，默认选择全部企业标签 | 优化
新增的代理商排在最上面 | 优化
可以在后台“设备管理”对设备状态进行筛选“全部、已绑定、未绑定” | 优化
财务信息-代理商财务增加“查看流水”功能 | 优化
设备被后台强制解绑时，需把剩余时间清空退给付款代理商，代理商流水等流水信息中对应增加 | 调整
“财务信息”去掉“提现管理” | 优化
“流水账单”增加筛选器，可以筛选时间范围、交易类型、操作人、代理商 | 优化
代理商账户-充值时在“类型”下方增加付款方式“支付宝、现金、银行转账”三个选项；对应流水账单“充值”改为“充值（支付宝付款）、充值（现金付款）、充值（银行转账付款）” | 优化
“流水账单”增加备注信息，备注用弹窗处理 | 优化
代理商可以进行设备报修（设备号、故障描述、标记、联系人） | 功能（新增） | 2
后台端可以在设备管理中进行设备替换 | 功能（新增）
加入友盟app使用数据统计 | 功能（新增） | 2
代理商可以将企业更换代理商 | 功能（新增） | 2
注：“功能（新增）”类为最初开发时线框图中未包括内容。